## PHU LỤC 02
Phụ lục 02
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
DO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Danh mục công trình/Nguồn vốn | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2022 | Giá trị giải ngân đến ngày 31/10/2022 |  | Ước thực hiện đến ngày 31/01/2023 |  | Ghi chú
[5 empty] | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%)
| Tổng cộng |  | 443724 | 192545.886 | 164798 | 85.5889 | 192545.886 | 100
* | Vốn năm 2022 |  | 289059 | 99038.886 | 80134 | 80.9117 | 99038.886 | 100
A | Vốn cân đối ngân sách thị xã |  | 103717 | 31305 | 28077 | 89.6885 | 31305 | 100
I | Thanh toán công tác quyết toán, tất toán tài khoản các công trình được phê duyệt quyết toán |  | 268 | 268 | 223 | 83.209 | 268 | 100
II | Dự án chuyển tiếp |  | 83160 | 15592 | 15236 | 97.7168 | 15592 | 100
1 | Xây dựng các cầu trên tuyến đường Thạch Sao | Hòa Đông | 3316 | 1252 | 1243 | 99.2812 | 1252 | 100
2 | Đường Khóm 7 (Đường huyện 45) | Phường 1 | 1788 | 379 | 378 | 99.7361 | 379 | 100
3 | Xây dựng các cầu trên tuyến Đường huyện 42 | 3 xã | 5670 | 2544 | 2252 | 88.522 | 2544 | 100
4 | Cầu Om Trà Nỏ | Vĩnh Tân | 4117 | 1470 | 1469 | 99.932 | 1470 | 100
5 | Đường Lê Văn Tư (đoạn từ Cầu Lê Văn Tư - Cầu kênh Vĩnh Châu) | Khánh Hòa | 3402 | 1293 | 1293 | 100 | 1293 | 100
6 | Trường Tiểu học 2 Phường 1 | Phường 1 | 4611 | 2040 | 2039 | 99.951 | 2040 | 100
7 | Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hoà | Lạc Hòa | 7000 | 461 | 461 | 100 | 461 | 100
8 | Lộ từ UBND xả cũ đến Đường huyện 40 | Vĩnh Hiệp | 8294 | 5391 | 5340 | 99.054 | 5391 | 100
9 | Trường Mầm non Lai Hòa | Lai Hòa | 14992 | 472 | 471 | 99.7881 | 472 | 100
10 | Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 | Vĩnh Phước | 14978 | 175 | 175 | 100 | 175 | 100
11 | Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 | Lạc Hòa | 14992 | 115 | 115 | 100 | 115 | 100
III | Dự án Khởi công mới |  | 20289 | 10245 | 10004 | 97.6476 | 10245 | 100
1 | Lộ đal Soài Côn - Vĩnh Trung | Phường 2 | 7750 | 3200 | 3200 | 100 | 3200 | 100
2 | Cầu kênh Trà Niên (Đường huyện 45) | Khánh Hòa | 6589 | 2500 | 2270 | 90.8 | 2500 | 100
3 | Lộ Vĩnh Thạnh A (Từ huyện lộ 43 đến Sông Trà Niên) nối dài | Vĩnh Hải | 2445 | 1850 | 1839 | 99.4054 | 1850 | 100
4 | Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 ( Điểm chính) | Vĩnh Phước | 3505 | 2695 | 2695 | 100 | 2695 | 100
IV | Khác |  | 0 | 5200 | 2614 | 50.2692 | 5200 | 100
1 | Chuẩn bị đầu tư |  |  | 200 | 60 | 30 | 200 | 100
1.1 | Trường THCS Phường 2 | Phường 2 |  |  | 30 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | Trường THCS Vĩnh Hải | Vĩnh Châu |  |  | 30 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Đối ứng các xã Nông thôn mới |  |  | 5000 | 2494 | 49.88 | 5000 | 100
2.1 | Nâng cấp lộ Ca Lạc - Tân Thời | Lạc Hòa |  | 431 |  | 0 | 431 | 100
2.2 | Nâng cấp lộ Vĩnh Biên - Vĩnh Thạnh B | Lạc Hòa |  | 443 | 293 | 66.14 | 443 | 100
2.3 | Nâng cấp lộ Lền Buối - Vĩnh Trung | Lạc Hòa |  | 102 | 19 | 18.6275 | 102 | 100
2.4 | Lộ nhánh Ca Lạc A, Vĩnh Biên, Đại Bái | Lạc Hòa |  | 26 |  | 0 | 26 | 100
2.5 | Cầu kênh KV1 | Lạc Hòa |  | 26 |  | 0 | 26 | 100
2.6 | Cầu kênh KV2 | Lạc Hòa |  | 26 |  | 0 | 26 | 100
2.7 | Cầu Vĩnh Biên (Trà Đớt ) | Lạc Hòa |  | 42 | 15 | 35.7143 | 42 | 100
2.8 | Cầu Ca Lạc - Sông Bồ Hố (phà Xô Ny) | Lạc Hòa |  | 40 | 11 | 27.5 | 40 | 100
2.9 | Nâng cấp Lộ Năm Hưởng | Lai Hòa |  | 297 | 151 | 50.8418 | 297 | 100
2.10 | Nâng cấp Lộ Tà Men | Lai Hòa |  | 271 | 162 | 59.7786 | 271 | 100
2.11 | Nâng cấp mở rộng Lộ Tà Bôn | Lai Hòa |  | 9 |  | 0 | 9 | 100
2.12 | Lộ sau Chùa Xẻo Cóc (đoạn Xóm Đình) | Lai Hòa |  | 103 | 78 | 75.7282 | 103 | 100
2.13 | Lộ Xóm Vàm (đoạn sau chùa Prey chóp) | Lai Hòa |  | 39 | 31 | 79.4872 | 39 | 100
2.14 | Lộ Mười Non (giai đoạn 2) | Lai Hòa |  | 198 |  | 0 | 198 | 100
2.15 | Lộ Tà Dê (kênh 2 Lạc) | Lai Hòa |  | 200 | 134 | 67 | 200 | 100
2.16 | Cầu bờ sáng giáp ranh Bạc Liêu | Lai Hòa |  | 7 |  | 0 | 7 | 100
2.17 | Nâng cấp đường Tân Lập - Tân Thành B | Vĩnh Hiệp |  | 208 | 69 | 33.1731 | 208 | 100
2.18 | Nâng cấp đường từ nhà bà Tàu Nhiểu ra đê cấp 1 | Vĩnh Hiệp |  | 254 | 254 | 100 | 254 | 100
2.19 | Nâng cấp đường Xóm Lương | Vĩnh Hiệp |  | 198 | 119 | 60.101 | 198 | 100
2.20 | Nâng cấp đường Tân Thành B (giáp Vĩnh Phước) | Vĩnh Hiệp |  | 683 |  | 0 | 683 | 100
2.21 | Nâng cấp đường cặp kênh Phạm Kiểu | Vĩnh Hiệp |  | 441 | 273 | 61.9048 | 441 | 100
2.22 | Đường huyện 42 | Vĩnh Hiệp |  | 362 | 346 | 95.5801 | 362 | 100
2.23 | Khu Trung tâm thể thao | Vĩnh Hiệp |  | 594 | 539 | 90.7407 | 594 | 100
B | Vốn thu tiền sử dụng đất theo phân cấp |  | 21120 | 6000 | 4836 | 80.6 | 6000 | 100
I | Dự án chuyển tiếp |  | 16920 | 2180 | 1774 | 81.3761 | 2180 | 100
1 | Lộ cặp Kênh Bảy Nhuận | Vĩnh Hiệp | 2585 | 1250 | 1250 | 100 | 1250 | 100
2 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài | Phường 1 | 14335 | 930 | 524 | 56.3441 | 930 | 100
II | Dự án khỏi công mới |  | 4200 | 3820 | 3062 | 80.1571 | 3820 | 100
1 | Lộ kênh Phèn nối dài giáp lộ Cơ Nhất | Hoà Đông | 4200 | 3820 | 3062 | 80.1571 | 3820 | 100
C | Vốn ngân sách tỉnh trợ cấp mục tiêu |  | 84841 | 36050 | 31312 | 86.8571 | 36050 | 100
| Vốn Xổ số kiến thiết |  | 84841 | 36050 | 31312 | 86.8571 | 36050 | 100
a | Dự án chuyển tiếp |  | 55047 | 12945 | 12945 | 100 | 12945 | 100
1 | Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 | Lạc Hòa | 14992 | 3545 | 3545 | 100 | 3545 | 100
2 | Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 | Vĩnh Hải | 14982 | 3700 | 3700 | 100 | 3700 | 100
3 | Trường THCS Lạc Hòa | Lạc Hòa | 10125 | 1700 | 1700 | 100 | 1700 | 100
4 | Trường Mầm non Vĩnh Phước | Vĩnh Phước | 14948 | 4000 | 4000 | 100 | 4000 | 100
b | Dự án khởi công mới |  | 29794 | 23105 | 18367 | 79.4936 | 23105 | 100
1 | Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1 | Vĩnh Hiệp | 14894 | 11500 | 9492 | 82.5391 | 11500 | 100
2 | Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 | Lạc Hòa | 14900 | 11605 | 8875 | 76.4757 | 11605 | 100
D | Vốn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2021 |  | 3772 | 2600 | 1204 | 46.3077 | 2600 | 100
1 | Nâng cấp Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Đường 30/4 đến Đường Phan Thanh Giản) | Phường 1 | 3772 | 2600 | 1204 | 46.3077 | 2600 | 100
E | Vốn ngân sách (ngân sách trung ương) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số |  | 32417 | 9085.886 | 5568 | 61.2819 | 9085.886 | 100
1 | Lộ Kênh Mới Sóc | Khánh Hòa | 2290 | 1170 | 626 | 53.5043 | 1170 | 100
2 | Lộ đal khu vực Chợ Vĩnh Thành (giai đoạn 3) | Vĩnh Phước | 1435 | 873 | 65 | 7.4456 | 873 | 100
3 | Lộ Kênh 42 | Vĩnh Phước | 5531 | 600 | 262 | 43.6667 | 600 | 100
4 | Chợ Vĩnh Thành | Vĩnh Phước | 268 | 164.451 | 19 | 11.5536 | 164.451 | 100
5 | Lộ Soài Côn-Khánh Hòa | Phường 2 | 2073 | 600 | 600 | 100 | 600 | 100
6 | Lộ Giồng Me-Vĩnh Trung | Phường 2 | 4971 | 687.958 | 293 | 42.5898 | 687.958 | 100
7 | Các cầu tuyến lộ Ca Lạc-Vàm Kênh | Lạc Hòa | 6065 | 900 | 900 | 100 | 900 | 100
8 | Lộ Xung Thum A | Lai Hòa | 3682 | 900 | 895 | 99.4444 | 900 | 100
9 | Cầu Nô Thum | Vĩnh Tân | 1590 | 900 | 484 | 53.7778 | 900 | 100
10 | Lộ Lẫm Thiết nối dài | Hòa Đông | 763 | 470 | 229 | 48.7234 | 470 | 100
11 | Lộ từ nhà ông Ngô Pó đến kênh 300 | Hòa Đông | 810 | 466 | 231 | 49.5708 | 466 | 100
12 | Chợ Huỳnh Kỳ | Vĩnh Hải | 2148 | 904.477 | 724 | 80.0463 | 904.477 | 100
13 | Cầu Bà Hai | Vĩnh Hải | 791 | 450 | 240 | 53.3333 | 450 | 100
F | Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 5284 | 2515 | 359 | 14.2744 | 2515 | 100
1 | Nâng cấp lộ Phủ Yết | Vĩnh Hải | 5284 | 2515 | 359 | 14.2744 | 2515 | 100
G | Vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 8010 | 5483 | 2964 | 54.058 | 5483 | 100
1 | Đường Hòa Giang đến Sông Trà Niên | Hòa Đông | 3702 | 2483 | 1037 | 41.764 | 2483 | 100
2 | Xây dựng kho chứa vật tư Hợp tác xã Toàn Thắng | Vĩnh Hiệp | 300 | 200 | 56 | 28 | 200 | 100
3 | Nâng cấp lộ Phủ Yết | Vĩnh Hải |  | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 100
4 | Lộ Xẻo Su | Lai Hòa | 4008 | 1800 | 871 | 48.3889 | 1800 | 100
H | Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (vốn ứng) |  | 29898 | 6000 | 5814 | 96.9 | 6000 | 100
1 | Trường THCS Vĩnh Hải (giai đoạn 2) | Vĩnh Hải | 14998 | 3000 | 2900 | 96.6667 | 3000 | 100
2 | Trường THCS Phường 2 | Phường 2 | 14900 | 3000 | 2914 | 97.1333 | 3000 | 100
** | Vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 |  | 154665 | 93507 | 84664 | 90.543 | 93507 | 100
I | Vốn cân đối ngân sách thị xã |  | 18460 | 118 | 30 | 25.4237 | 118 | 100
1 | Lộ Đal Soài Côn-Vĩnh Trung | Phường 2 | 6121 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100
2 | Trụ sở Đảng Ủy - HĐND - UBND Phường 2 | Phường 2 | 7240 | 55 | 0 | 0 | 55 | 100
3 | Nâng cấp hệ thồng thoát nước trung tâm xã Hòa Đồng | Hòa Đông | 2767 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100
4 | Xây dựng 03 nhà cộng đồng Vĩnh Phước | Vĩnh Phước | 1134 | 15 | 4 | 26.6667 | 15 | 100
5 | Xây dựng 03 nhà cộng đồng Lai Hòa | Lai Hòa | 1198 | 16 | 6 | 37.5 | 16 | 100
II | Vốn thu tiền sử dụng đất |  | 14593 | 37 | 37 | 100 | 37 | 100
1 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài | Phường 1 | 14593 | 37 | 37 | 100 | 37 | 100
III | Vốn tỉnh trợ cấp có mục tiêu (từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020) |  | 3700 | 3500 | 3500 | 100 | 3500 | 100
1 | Cải tạo, nâng cấp các trường học phục vụ năm học 2021-2022 | Vĩnh Tân-Hòa Đông | 3700 | 3500 | 3500 | 100 | 3500 | 100
IV | Vốn kết dư ngân sách năm 2020 |  | 3076 | 189 | 189 | 100 | 189 | 100
1 | Nhà văn hóa Phường 1 | Phường 1 | 3076 | 189 | 189 | 100 | 189 | 100
V | Vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2020 |  | 7500 | 7245 | 6729 | 92.8778 | 7245 | 100
1 | Đường Ca Lạc-Đại Bái kết nối khu vực sản xuất hành tím của đồng bào Khmer | Lạc Hòa-Vĩnh Hải | 7500 | 7245 | 6729 | 92.8778 | 7245 | 100
VI | Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 từ kết dư năm 2019 |  | 14950 | 14365 | 10362 | 72.1337 | 14365 | 100
1 | Xây dựng đoạn kè sông Vĩnh Châu | Phường 1 | 14950 | 14365 | 10362 | 72.1337 | 14365 | 100
VII | Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 92386 | 68053 | 63817 | 93.7754 | 68053 | 100
1 | Nâng cấp lộ Lền Buối - Điền Thầy Ban | Lạc Hòa | 6990 | 4153 | 4085 | 98.3626 | 4153 | 100
2 | Nâng cấp lộ Ca Lạc - Tân Thời | Lạc Hòa | 9500 | 7308 | 6741 | 92.2414 | 7308 | 100
3 | Nâng cấp lộ Vĩnh Biên - Vĩnh Thạnh B | Lạc Hòa | 3071 | 2101 | 2101 | 100 | 2101 | 100
4 | Nâng cấp lộ Lền Buối - Vĩnh Trung | Lạc Hòa | 1675 | 1365 | 1364 | 99.9267 | 1365 | 100
5 | Lộ Đại Bái - Hòa Thành (đường trường cấp 3) | Lạc Hòa | 7609 | 5845 | 5845 | 100 | 5845 | 100
6 | Lộ nhánh Ca Lạc A, Vĩnh Biên, Đại Bái | Lạc Hòa | 1134 | 892 | 775 | 86.8834 | 892 | 100
7 | Cầu kênh KV1 | Lạc Hòa | 1227 | 963 | 962 | 99.8962 | 963 | 100
8 | Cầu kênh KV2 | Lạc Hòa | 1290 | 1021 | 1001 | 98.0411 | 1021 | 100
9 | Cầu Vĩnh Biên (Trà Đớt ) | Lạc Hòa | 1349 | 1060 | 1060 | 100 | 1060 | 100
10 | Cầu Ca Lạc - Sông Bồ Hố (phà Xô Ny) | Lạc Hòa | 1420 | 1127 | 1127 | 100 | 1127 | 100
11 | Nâng cấp Lộ Năm Hưởng | Lai Hòa | 4803 | 3512 | 3512 | 100 | 3512 | 100
12 | Nâng cấp Lộ Tà Men | Lai Hòa | 3611 | 2546 | 2546 | 100 | 2546 | 100
13 | Nâng cấp mở rộng Lộ Tà Bôn | Lai Hòa | 919 | 628 | 628 | 100 | 628 | 100
14 | Lộ sau Chùa Xẻo Cóc (đoạn Xóm Đình) | Lai Hòa | 2500 | 1867 | 1867 | 100 | 1867 | 100
15 | Lộ Xóm Vàm (đoạn sau chùa Prey chóp) | Lai Hòa | 1670 | 1297 | 1297 | 100 | 1297 | 100
16 | Lộ Mười Non (giai đoạn 2) | Lai Hòa | 2740 | 1949 | 1246 | 63.9302 | 1949 | 100
17 | Lộ Tà Dê (kênh 2 Lạc) | Lai Hòa | 3879 | 2770 | 2770 | 100 | 2770 | 100
18 | Cầu bờ sáng giáp ranh Bạc Liêu | Lai Hòa | 860 | 745 | 745 | 100 | 745 | 100
19 | Nâng cấp đường Tân Lập đến Vĩnh Phước | Vĩnh Hiệp | 5404 | 3945 | 3945 | 100 | 3945 | 100
20 | Nâng cấp đường Tân Lập - Tân Thành B | Vĩnh Hiệp | 2653 | 2019 | 2019 | 100 | 2019 | 100
21 | Nâng cấp đường từ nhà bà Tàu Nhiểu ra đê cấp 1 | Vĩnh Hiệp | 4046 | 2891 | 2891 | 100 | 2891 | 100
22 | Nâng cấp đường Xóm Lương | Vĩnh Hiệp | 2312 | 1816 | 1816 | 100 | 1816 | 100
23 | Nâng cấp đường Tân Thành B (giáp Vĩnh Phước) | Vĩnh Hiệp | 5633 | 4084 | 2747 | 67.2625 | 4084 | 100
24 | Nâng cấp đường cặp kênh Phạm Kiểu | Vĩnh Hiệp | 4897 | 3826 | 3826 | 100 | 3826 | 100
25 | Nâng cấp đường cặp kênh Phạm Kiểu - Tân Hưng | Vĩnh Hiệp | 2597 | 2089 | 667 | 31.9292 | 2089 | 100
26 | Đường huyện 42 | Vĩnh Hiệp | 5893 | 4426 | 4426 | 100 | 4426 | 100
27 | Khu Trung tâm thể thao | Vĩnh Hiệp | 2704 | 1808 | 1808 | 100 | 1808 | 100

## PHU LUC 01
Phụ lục 01
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
DO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Danh mục công trình/Nguồn vốn | Địa điểm xây dựng | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2022 | Giá trị giải ngân đến ngày 31/10/2022 |  | Ước thực hiện đến ngày 31/01/2023 |  | Ghi chú
[5 empty] | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%)
| Tổng cộng |  | 35080 | 35408 | 25053 | 70.7552 | 35408 | 100
| Vốn ngân sách tỉnh |  | 35080 | 35408 | 25053 | 70.7552 | 35408 | 100 | 10408.003
1 | Trung tâm Văn hóa thị xã Vĩnh Châu | Thị xã | 33120 | 24718 | 15053 | 60.8989 | 24718 | 100 | Trong đó vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 9.718,003 trđ
2 | Đường huyện 47 | Thị xã | 1270 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | 100
3 | Đường Thanh Niên (nối dài) | Thị xã | 690 | 690 | 0 | 0 | 690 | 100 | Trong đó vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 690 trđ